## 갠트 차트 템플릿
Easy Diffuser Schedule
프로젝트 이름 |  | Easy Diffuser |  |  |  |  | 학과명 | [6 empty] | 모바일시스템공학과
프로젝트 관리자 |  | 박찬호/허찬용 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-03-08
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 프로젝트 구상 | 박찬호 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 6 | 100% | bar: 1주 수 to 2주 화
1.1 | 아이디어 조사 | 박찬호, 허찬용 | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 100% | bar: 2주 수 to 3주 화
1.3 | 실현 가능성 조사 | 박찬호, 허찬용 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 6 | 100% | bar: 3주 수 to 4주 화
1.3 | 요구사항 명세서 및 간트 차트 작성 | 허찬용 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 6 | 100% | bar: 4주 수 to 5주 화
1.3 | 제안서 작성 | 박찬호 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 6 | 100% | bar: 4주 수 to 5주 화
1.4 | 프로젝트 착수 | 박찬호, 허찬용 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 1 | 50% | bar: 5주 수 to 5주 목
2 | 코드 작성
2.1 | 메인화면 프론트 개발 | 박찬호 | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 5 | 0% | bar: 5주 금 to 6주 수
2.2 | 이미지 팝업 및 불러오기 기능 개발 | 박찬호 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 5 | 0% | bar: 6주 목 to 6주 금
2.3 | Tag 추출 모델 개발 | 박찬호, 허찬용 | 2023-04-19 | 2023-05-09 | 20 | 0% | bar: 7주 월 to 9주 화
2.3.1 | Img2Text 모델 개발 | 박찬호, 허찬용 | 2023-04-19 | 2023-05-09 | 20 | 0% | bar: 7주 월 to 9주 화
2.3.1 | Text2Tag 모델 개발 | 박찬호, 허찬용 | 2023-04-19 | 2023-05-09 | 20 | 0% | bar: 7주 월 to 9주 화
2.4 | 결과 Tag 출력 기능 개발 | 허찬용 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 6 | 0% | bar: 9주 수 to 10주 화
3 | 모델 평가
3.1 | 사용 후기를 통한 성능 평가 | 박찬호, 허찬용 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 13 | 0% | bar: 10주 목 to 12주 수
3.2 | 모니터링 | 박찬호, 허찬용 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 13 | 0% | bar: 10주 목 to 12주 수
3.3 | 모델 업데이트 | 박찬호, 허찬용 | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 13 | 0% | bar: 12주 목 to 12주 금